Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАСПОРТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ"

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование национального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | Сроки реализации проекта | 15.10.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор национального проекта | Белоусов А.Р. | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель национального проекта | Решетников М.Г. | Министр экономического развития Российской Федерации | | |
| Администратор национального проекта | Илюшникова Т.А. | Заместитель Министра | | |

2. Влияние на достижение национальных целей развития

Российской Федерации

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Национальные цели и целевые показатели, на достижение которых влияет национальный проект |
| 1 | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |
| 1.1. | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |

3. Показатели национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели национального проекта | Единица измерения  (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC3D2E160A13DD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Признак ключевого параметра  (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025  (Справочно) | 2030  (Справочно) |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество вновь созданных субъектов МСП | Тысяча единиц | 1 062,00 | 10.01.2020 | 0,00 | 1 062,00 | 760,90 | 861,30 | 961,70 | 1 062,10 | 1 067,50 | 0,00 | 0,00 | Нет | Единый реестр субъектов МСП |
| 1.2. | Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку | Тысяча единиц | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,80 | 8,60 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | Нет | Единый реестр получателей поддержки |
| 2 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом | Миллион человек | 0,30 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,30 | 1,20 | 1,60 | 1,80 | 2,00 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | Нет | АИС "Налог-3" |
| 2.2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) и получивших меры поддержки, накопленным итогом | Тысяча человек | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 70,00 | 119,00 | 189,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | Единый реестр получателей поддержки |
| 3 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Ежегодный рост выручки в расчете на 1 субъекта МСП-юридическое лицо | Процент | 102,91 | 31.12.2018 | 0,00 | 102,91 | 96,51 | 103,75 | 103,76 | 103,76 | 103,76 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные ФНС России |
| 3.2. | Численность работников в расчете на 1 субъекта МСП | Человек | 3,13 | 31.12.2019 | 0,00 | 3,13 | 3,03 | 3,09 | 3,11 | 3,13 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные ФНС России |
| 3.3. | Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП | Триллион рублей | 3,70 | 31.12.2019 | 0,00 | 3,70 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные АО "Корпорация "МСП" на основе данных Федерального казначейства и ФНС России |
| 3.4. | Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Миллиард рублей | 767,50 | 31.12.2019 | 0,00 | 767,50 | 880,00 | 881,90 | 887,20 | 912,80 | 920,90 | 0,00 | 0,00 | Нет | Отчеты кредитных организаций, органов исполнительной власти субъектов РФ, АО "Корпорация "МСП" |
| 4 | Создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности пользователей - субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело, включающей востребованные (приоритетные) сервисы, клиентоориентированный интерфейс, механизмы адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки, обеспечивающие получение необходимого результата с минимальным набором действий | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Количество сервисов, реализованных в рамках Цифровой платформы, накопленным итогом | Единица | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 10,00 | 20,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные Цифровой платформы поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан |
| 4.2. | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами и сервисами Цифровой платформы | Тысяча единиц | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные Цифровой платформы поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан |
| 4.3. | Количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и сервисов | Тысяча единиц | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные Цифровой платформы поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан |
| 4.4. | Удовлетворенность пользователей, получивших услуги и сервисы на Цифровой платформе | Процент | 0,00 | 31.12.2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Нет | Данные Цифровой платформы поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан |
| 5 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | Миллион человек | 19,20 | 01.07.2018 | 19,20 | 22,20 | 21,16 | 21,97 | 22,31 | 22,66 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | Да | Единый реестр субъектов МСП |

4. Структура национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование федеральных проектов, входящих в состав национального проекта | | Сроки реализации | | Куратор федерального проекта | | Руководитель федерального проекта | |
| 1 | [Создание благоприятных условий](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE964A83BD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | Поддержка самозанятых | 15.10.2018 | 31.12.2024 | Белоусов Андрей Рэмович | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Илюшникова Татьяна Александровна | Заместитель Министра |
| 2 | [Создание условий для легкого старта](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE96BA93ED96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) и комфортного ведения бизнеса | Предакселерация | 15.10.2018 | 31.12.2024 | Белоусов Андрей Рэмович | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Илюшникова Татьяна Александровна | Заместитель Министра |
| 3 | [Акселерация субъектов малого](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE863A13AD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) и среднего предпринимательства | Акселерация субъектов МСП | 15.10.2018 | 31.12.2024 | Белоусов Андрей Рэмович | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Илюшникова Татьяна Александровна | Заместитель Министра |
| 4 | [Создание системы поддержки](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4D4ED64A939D96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) фермеров и развитие сельской кооперации | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | 15.10.2018 | 31.12.2020 | Белоусов Андрей Рэмович | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Лут Оксана Николаевна | Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации |
| 5 | [Создание Цифровой платформы](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE96BA93DD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами | Цифровая платформа МСП | 15.10.2018 | 31.12.2024 | Белоусов Андрей Рэмович | Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | Илюшникова Татьяна Александровна | Заместитель Министра |

4.1. Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE964A83BD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) (Поддержка самозанятых)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| 1 | Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки |
| 1.1. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД), накопленным итогом |
| 1.2. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НПД) и получивших меры поддержки, накопленным итогом |

4.2. Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE96BA93ED96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) (Предакселерация)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| 1 | Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) |
| 1.1. | Количество вновь созданных субъектов МСП |
| 1.2. | Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку |

4.3. Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE863A13AD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) (Акселерация субъектов МСП)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков |
| 1.1. | Ежегодный рост выручки в расчете на 1 субъекта МСП-юридическое лицо |
| 1.2. | Объем закупок крупнейших заказчиков, определяемых Правительством Российской Федерации, у субъектов МСП |
| 1.3. | Объем консолидированной финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1.4. | Численность работников в расчете на 1 субъекта МСП |

4.4. Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE96BA93DD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) (Цифровая платформа МСП)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект |
| 1 | Создание цифровой экосистемы, ориентированной на потребности пользователей - субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц, желающих открыть собственное дело, включающей востребованные (приоритетные) сервисы, клиентоориентированный интерфейс, механизмы адресного подбора и проактивного одобрения инструментов поддержки, обеспечивающие получение необходимого результата с минимальным набором действий |
| 1.1. | Количество полученных в рамках Цифровой платформы услуг и сервисов |
| 1.2. | Количество сервисов, реализованных в рамках Цифровой платформы, накопленным итогом |
| 1.3. | Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых граждан, воспользовавшихся услугами и сервисами Цифровой платформы |
| 1.4. | Удовлетворенность пользователей, получивших услуги и сервисы на Цифровой платформе |

5. Финансовое обеспечение национального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего  (тыс. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE964A83BD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", в том числе: | 0,00 | 411 292,20 | 591 004,50 | 879 536,00 | 1 052 460,00 | 1 169 400,00 | 4 103 692,70 |
| 1.1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 411 292,20 | 591 004,50 | 879 536,00 | 1 052 460,00 | 1 169 400,00 | 4 103 692,70 |
| 1.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 438 544,50 | 727 076,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 3 065 620,50 |
| 1.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE96BA93ED96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", в том числе: | 25 227 980,53 | 36 790 003,40 | 2 692 500,00 | 3 123 800,00 | 4 073 800,00 | 4 782 000,00 | 76 690 083,93 |
| 2.1. | Федеральный бюджет, всего | 17 541 721,30 | 36 685 378,00 | 2 692 500,00 | 3 123 800,00 | 4 073 800,00 | 4 782 000,00 | 68 899 199,30 |
| 2.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 15 729 459,23 | 14 874 731,20 | 2 400 000,00 | 3 050 000,00 | 4 000 000,00 | 4 700 000,00 | 44 754 190,43 |
| 2.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE863A13AD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", в том числе: | 31 696 508,70 | 27 535 269,50 | 54 008 133,70 | 56 315 267,10 | 72 700 969,40 | 68 824 541,40 | 311 080 689,80 |
| 3.1. | Федеральный бюджет, всего | 23 056 506,30 | 20 693 954,40 | 54 008 133,70 | 56 315 267,10 | 72 700 969,40 | 68 824 541,40 | 295 599 372,30 |
| 3.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 20 393 810,60 | 15 760 016,10 | 14 787 145,30 | 15 774 626,00 | 20 928 730,00 | 13 995 161,00 | 101 639 489,00 |
| 3.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | внебюджетные источники, всего | 5 300 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |
| 4 | Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4D4ED64A939D96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", в том числе: | 5 684 652,76 | 4 176 713,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 861 365,78 |
| 4.1. | Федеральный бюджет, всего | 5 353 937,26 | 3 850 983,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 204 921,10 |
| 4.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 5 684 652,76 | 4 176 713,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 861 365,78 |
| 4.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE96BA93DD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) "Создание Цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами", в том числе: | 1 941 389,70 | 1 916 146,70 | 382 000,00 | 639 200,00 | 826 800,00 | 826 800,00 | 6 532 336,40 |
| 5.1. | Федеральный бюджет, всего | 1 861 665,00 | 1 865 835,00 | 382 000,00 | 639 200,00 | 826 800,00 | 826 800,00 | 6 402 300,00 |
| 5.2. | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего | 1 032 470,40 | 1 056 920,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 089 390,60 |
| 5.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Федеральный [проект](consultantplus://offline/ref=5D0032CEDB211FF6F9D6E1E2FEAB30ADC4DBE964A83BD96B624C18182321A05546359BD68880FDE6D86BAA676CeDXCD) "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами", в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Нераспределенный резерв (федеральный бюджет) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 64 550 531,69 | 70 829 424,82 | 57 673 638,20 | 60 957 803,10 | 78 654 029,40 | 75 602 741,40 | 408 268 168,61 |
| в том числе: федеральный бюджет | | 47 813 829,86 | 63 507 443,44 | 57 673 638,20 | 60 957 803,10 | 78 654 029,40 | 75 602 741,40 | 384 209 485,40 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | | 42 840 392,99 | 35 868 380,52 | 17 625 689,80 | 19 551 702,00 | 25 828 730,00 | 19 695 161,00 | 161 410 056,31 |
| бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов  (бюджеты территориальных государственных фондов обязательно медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 5 300 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800 000,00 |